Campus-AAR

Liste d’actions

| Édité le : | Mardi 7 octobre 2014 |
| --- | --- |
| Rédigé par : | Gabrielle Laumonier |
| Objet : | Liste d’actions et de rendez-vous |
| Pour la période : | 01/10/2014 à 08/12/2014 |

# Période  comprise entre le 1er octobre 2014 et le 30 juin 2015

| Action | Responsable | Participants | Echéance | Résultat attendu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Action 1 | [Tâche 1.3] : Finalisation du deuxième livrable T1.2 « Architecture fonctionnelle » (finalisation prévue pour le 20 octobre 2014) | Armadillo | Tous | 20 octobre 2014 | Rapport | En cours |
|  | Attente de l’input de l’INA pour finir la rédaction | INA | Armadillo | 20 octobre 2014 | Input | En cours |
| Action 2 | [Tâche 6] : Finalisation du consortium Agreement à signer en 6 exemplaires | ESCoM-AAR | Tous | 15 novembre 2014 | Document signé par tous les partenaires | En cours |
| Action 2.1 | Compléter la partie « connaissances antérieures » du Consortium agreement | CERIMES | Tous | 15 novembre 2014 | Complément d’information | En cours |
| Action 3 | [Tâche 6] : Modification du consortium (sortie du CERIMES et reprise des tâches du CERIMES) | ESCoM-AAR | Tous | 15 novembre 2014 | Consortium réduit à 4 partenaires prenant en charge le travail du CERIMES | nouveau |
| Action 4 | [Tâche 2.1] : Ontologie d’analyse de corpus AV en SHS (= ontologie Campus AAR) : Transformation de l’ontologie ASA en format OWL et stabilisation + à transférer à Armadillo | INA | ESCoM-AAR | 28 février 2015 | 1) Fichiers rdf/owl 2) Rapport | En cours |
| Action 5 | [Tâche 2.3] : Interopérabilité ontologie Campus AAR et OAI, DC, RAMEAU + Liste des thesaurus, ontologies, standards, … à prendre en considération pour une interopérabilité avec l’ontologie ASA | INA | ESCoM-AAR | 28 février 2015 | 1) fichiers owl/skoz 2) Rapport | En cours |
| Action 6 | [Tâche 2.2] : Ontologie de publication Campus AAR – 1ère version | INA | Armadillo, ESCoM-AAR | 31 mars 2015 | 1) Fichiers rdf/owl 2) Rapport | En cours |
| Action 7 | [Tâche 3.1] : Fonctions avancées du triple-store | Armadillo | INA | 28 février 2015 | ?? | ?? |
| Action 8 | [Tâche 3.2 et Tâche 3.3] : Version stabilisée de l’environnement d’analyse Campus AAR : service + interface + tutorial (= Client « lourd ») | INA | Armadillo | 28 février 2015 | 1) Logiciel 2) Tutorial | En cours |
| Action 9 | [Tâche 3.4 et Tâche 3.5] : 1ère version du moteur de recherche sémantique : service + interface | Armadillo | INA | 28 février 2015 | 1) Logiciel 2) Tutorial | nouveau |
| Action 10 | [Tâche 3.6] : Recherche sur la saturation du SGBD NoSQL ArmadilloDB | Armadillo | INA | 28 février 2015 | ?? | nouveau |
| Action 11 | [Tâche 4.2] : Environnement de publication Campus AAR : 1) création et gestion de portails d’archives audiovisuelles | Armadillo | INA | 28 février 2015 | 1) Logiciel 2) Tutorial | nouveau |
| Action 12 | [Tâche 4.2] : Environnement de publication Campus AAR : 2) outil de publication auteurs (service + interface) | Armadillo | INA | 28 février 2015 | 1) Logiciel 2) Tutorial | nouveau |
| Action 13 | [Tâche 4.3] : Exports des données sur des sites tiers : API de moissonnage et implémentation de SPARQL endpoints | Armadillo | INA | 30 juin 2015 | 1) API, … 2) Rapport | nouveau |
| Action 14 | [Tâche 4.1] : Mise en place du portail Campus AAR | ?? | Tous | 30 mars 2015 | 1) Portail | nouveau |
| Action 15 | [Tâche 5.1 et Tâche 5.2] : Pilotes Campus AAR : Intégration des contenus (AGORA, ARC, AHM ; Cerimes ?; Ina ?) | ESCoM-AAR | Tous | 28 février 2015 | 1) fichiers d’analyse en rdf 2) Rapport | En cours |
| Action 16 | [Tâche 5.3 et Tâche 5.5] : 1ère évaluation des outils Campus AAR : Questionnaire + cognitive walkthrough + tests internes + tests avec partenaires | INA | ESCoM-AAR, CCSD | 30 juin 2015 | 1) Questionnaire 2) Cognitive walkthrough 3) Tests | nouveau |
| Action 17 | [Tâche 6] : Préparation de la réunion de mi-parcours avec les experts de l’ANR (juin 2015) | ESCoM-AAR | Tous | juin 2015 | 1) Rapport intermédiaire à préparer à partir d’avril 2015 | nouveau |
| Action 18 | [Tâche 6] : Préparation du colloque Campus AAR pour mars/avril 2016 | ESCoM-AAR | Tous | Mars/avril 2016 |  | nouveau |
| Action 19 | [Tâche 6] : Communication scientifique | ESCoM-AAR | Tous | 28 février 2015 | 1) collecter les références + contenu 2) publier sur le blog Campus AAR 3) Rapport 4) Préparation d’un ouvrage collectif | En cours |
| Action 20 | [Tâche 6] : Valorisation du projet Campus AAR | ESCoM-AAR | Tous | 30 avril 2015 | 1) « Relations presse » 2) Dépliants 3) Evénements … | nouveau |

# Actions à mener en vue de la prochaine réunion de coordination à Lyon (08 décembre 2014)

| Action | Responsable | Participants | Echéance | Résultat attendu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Action 1 | [Tâche 3] : Présentation de l’environnement d’analyse Campus AAR | INA | Tous | 08 décembre 2014 | Présentation de l’outil (40 minutes) | En cours |
| Action 2 | [Tâche 3] : Présentation de l’environnement de publication Campus AAR | Armadillo | Tous | 08 décembre 2014 | Présentation de l’outil (20 minutes) | nouveau |
| Action 3 | [Tâche 4] : Présentation du portail Campus AAR | Armadillo | Tous | 08 décembre 2014 | Présentation du portail (20 minutes) | nouveau |
| Action 4 | [Tâche 2] : Présentation de l’ontologie Campus AAR | INA, ESCoM-AAR | Tous | 08 décembre 2014 | Présentation de l’ontologie (20 minutes) | En cours |
| Action 5 | [Tâche 5] : Présentation des futurs pilotes Campus AAR (AGORA, ARC, AHM) | ESCoM-AAR | Tous | 08 décembre 2014 | Présentation des portails (40 minutes) | nouveau |