Campus-AAR

Liste d’actions techniques détaillée

| Édité le : | lundi 17 mars 2014 |
| --- | --- |
| Rédigé par : | Gabrielle Laumonier |
| Objet : | Liste d’actions établie lors de la réunion du 11 mars 2014 |
| Pour la période : | Mars à Mai 2014 |

| Action | Responsable | Participants | Echéance |
| --- | --- | --- | --- |
| Mettre la nouvelle version des sous-tâches 1.1 et 1.2 sur le Google Drive | ESCoM-AAR | - | Lundi 31 mars 2014 |
| Organisation d’un atelier avec la documentaliste d’Armadillo pour aider à établir un vocabulaire commun | Armadillo | Tous | Mardi 8 avril 2014 |
| Mettre les documents concernant la tâche 1.3 dans le Google Drive | Armadillo | - | Mardi 8 avril 2014 |
| Etablir des modèles communs de droits pour les vidéos | Tous | Tous | Mardi 13 mai 2014 |
| Envoi d’un fichier Excel pour voir les champs de description utilisés et échanger des documents de modélisation des données | Armadillo | Tous | Mardi 13 mai 2014 |
| Organisation d’un atelier concernant les IHM | Armadillo | INA | Mardi 13 mai 2014 |
| Définition des profils utilisateurs pour chaque institution afin de discuter des questions de droits : Modéliser et définir les rôles / activités possibles, pour chaque profil d’utilisateur : lister toutes les fonctions accessibles ou non. | Tous | Tous | Mardi 13 mai 2014 |
| Modèle de Consortium Agreement à mettre au point | ESCoM-AAR | Tous | Fin mai 2014 |
| Ajouter en annexe des vidéos du campus AAR un document juridique (à mettre au point à partir de documents d’institutions similaires) | ESCoM-AAR | - | Mardi 13 mai 2014 |
| Sous-tâche 1.3 : analyse fonctionnelle | Armadillo | - | 20 Juin 2014 |
| Sous-tâche 1.1 : version pré-définitive du premier rapport – partie « Scénarios d’analyse » | ESCoM-AAR | Tous | 10 mai 2014 |
| Sous-tâche 1.2 : version pré-définitive du premier rapport – partie « Scénarios de publication » | ESCoM-AAR | Cerimes-CCSD | 20 mai 2014 |
| Sous-tâche 2.1 : Première version des ontologies d’analyse | ESCoM-AAR | INA | 30 juin 2014 |
| Sous-tâche 2.3 : Première version des taxinomies SKOS | ESCoM-AAR | INA, Armadillo | 30 juin 2014 |
| Sous-tâche 3.2 : Développement des services d’analyse | Armadillo | INA | Début : 1er mai 2014 |